Strategaeth Hyrwyddo’r Gymraeg

Adroddiad Cynnydd 2021-2022

Mae'r ddogfen hon hefyd ar gael yn Saesneg 									www.npt.gov.uk      This document is also available in English

Cynnwys

Cyflwyniad	1

Adran Un – Camau gweithredu sydd â ffocws yn y cyngor	2

Blaenoriaeth Strategol 1: Plant a Phobl Ifanc	2

1.1 Cael effaith gadarnhaol ar y ddarpariaeth Blynyddoedd Cynnar	2

1.2 Addysg – y sector cynradd	4

1.3 Addysg – y sector uwchradd	8

Blaenoriaeth Strategol 2: Teuluoedd	14

2.1 Trosglwyddo Iaith yn y Cartref	14

Blaenoriaeth Strategol 3: Cymunedau	17

3.1 Y Gymraeg yn y Gymuned	17

3.2 Y Gymraeg yn y Gweithle	19

3.3 Sefydliadau trydydd parti sy’n gysylltiedig â CBS CNPT	26

3.4 Cysylltu Datblygu Economaidd â iaith	27

3.5 Cryfhau cysylltiadau â pholisïau a strategaethau allweddol y Cyngor	27

Adran 2 – Camau gweithredu sydd â ffocws yn y Fforwm Iaith	29

Blaenoriaeth Strategol 1: Plant a Phobl Ifanc	29

1.1 Addysg - Darpariaeth y Blynyddoedd Cynnar	29

1.2 Y sector addysg bellach	30

Blaenoriaeth Strategol 2: Teuluoedd	32

2.1 Trosglwyddo Iaith yn y Cartref	32

2.2 Cymraeg i Oedolion	33

Blaenoriaeth Strategol 3: Cymunedau	37

3.1 Y Gymraeg yn y Gymuned	37

Os oes angen yr adroddiad hwn arnoch mewn print mwy neu fformat arall, cysylltwch â’r Tîm Polisi Corfforaethol ar 01639 763010 neu e-bostiwch: policy@npt.gov.uk

# Cyflwyniad

Mae’r Adroddiad Blynyddol hwn ar gyfer 2021-2022 yn amlygu ein gwaith yn sicrhau bod Strategaeth Hyrwyddo’r Gymraeg 2018-2023 yn symud ymlaen.

Mae dyfodiad y pandemig yn 2020 wedi cael effeithiau hirhoedlog ar bobl a gwasanaethau; er bod rhyw fath o normalrwydd wedi dychwelyd yn 2021-2022 – mae sgil-effeithiau’r amharu, y cyfyngiadau a orfodwyd ac effeithiau dilynol hynny ar iechyd a bywydau gwaith trigolion a staff yn dal i’w teimlo.

Er bod cynnydd wedi’i wneud mewn llawer o feysydd, mae rhai camau heb gael eu symud ymlaen gymaint ag yr oeddem wedi rhagweld; yn bennaf oherwydd dyfodiad y pandemig, ailflaenoriaethu gwasanaethau, a hefyd y newidiadau parhaus yr ydym ni fel cyngor a’n sefydliadau partner wedi gorfod eu gwneud yn y cyfamser.

Gan fod yr adolygiad a’r fersiwn nesaf o’r Strategaeth i gael eu datblygu yn barod i’w cyhoeddi ym mis Ebrill 2023, mae gennym ni gyfle i sicrhau bod y Strategaeth yn cael ei halinio’n well â datblygiadau diweddar o ran yr iaith a gweithgareddau i’w chefnogi’n lleol, yn ogystal â dogfennau strategol allweddol yn lleol ac yn genedlaethol.

# Adran Un – Camau gweithredu sydd â ffocws yn y cyngor

# Blaenoriaeth Strategol 1: Plant a Phobl Ifanc

## 1.1 Cael effaith gadarnhaol ar y ddarpariaeth Blynyddoedd Cynnar

1.1.1	Darparu hyfforddiant priodol o ran y Gymraeg a gofal plant i ymarferwyr blynyddoedd cynnar, er mwyn cynyddu’r ddarpariaeth trwy gyfrwng y Gymraeg

- Mae cwrs rheolaidd ‘Y Gymraeg mewn Gofal Plant – Camau cyntaf’ yn cael ei ddarparu ar y rhaglen hyfforddi a gynigir gan y tîm Blynyddoedd Cynnar a Dechrau’n Deg.

- Mae cwrs CAMAU y Gymraeg mewn Gofal Plant a gynigir gan Dysgu Cymraeg Cymru ar gael ar-lein ac yn cael ei hyrwyddo ymhlith yr holl ddarparwyr gofa plant gan ein Swyddog Datblygu Blynyddoedd Cynnar.

- Mae cyllid wedi cael ei ddarparu gan Lywodraeth Cymru i ddarparwyr gofal plant er mwyn prynu adnoddau Cymraeg, gyda Swyddogion Datblygu Blynyddoedd Cynnar a Dechrau’n Deg yn cynnig syniadau ynghylch cynnyrch a gweithgareddau addas ar gyfer y lleoliadau.

- Parhaodd sesiynau ar-lein y Clwb Cwtsh yn ystod y flwyddyn. Rhaglen rhagflas yw’r Clwb Cwtsh (wedi’i bwriadu ar gyfer darpar rieni, rhieni/gofalwyr ac aelodau estynedig o’r teulu) sy’n canolbwyntio ar siarad Cymraeg gyda phlant ifanc.

1.1.2	 Cynyddu nifer y plant sy’n mynychu darpariaeth blynyddoedd cynnar cyfrwng Cymraeg

- Mae lleoliadau gofal plant newydd Cymraeg wedi cael eu hadeiladu, gyda chyllid o’r Grant Cynyddu’r Ddarpariaeth Gymraeg, yn YGG Cwmllynfell ac YGG Tyle’r Ynn.

- Mae Cylch Meithrin Cwmllynfell wedi agor i blant trwy gynllun Sefydlu a Symud Mudiad Meithrin.

- Mae 10 lle ychwanegol wedi cael eu creu yn y darparwr gofal plant presennol yn YGG Pontardawe.

- Yn ystod y flwyddyn:

    - 70 o leoedd gofal plant mewn 9 lleoliad Cymraeg neu ddwyieithog mewn ardaloedd Dechrau’n Deg.

    - O’r 559 o blant sydd newydd ddod yn gymwys i dderbyn gofal plant yn ystod y cyfnod – gwnaeth 54 gais am leoliad cyfrwng Cymraeg, a chynigiwyd hynny iddynt.

    - Bu 173 o blant ar draws y flwyddyn yn mynychu neu’n cael cynnig lle mewn lleoliad Cymraeg neu ddwyieithog.

1.1.3 Cynyddu’r defnydd o’r Gymraeg mewn cylchoedd chwarae a meithrinfeydd dydd sy’n rhai cyfrwng

Saesneg yn bennaf

- Trwy’r cwrs ar-lein ‘Y Gymraeg mewn Gofal Plant – Camau Cyntaf’, gall ymarferwyr ddysgu sut mae ymgorffori’r Gymraeg yn hwylus mewn 7 maes allweddol yn y lleoliad. O fis Medi 2022, bydd y cwrs hwn yn cael ei gyflwyno wyneb yn wyneb, lle mae modd cynnwys gweithgareddau rhyngweithiol er mwyn gwella ymhellach wybodaeth a hyder gweithwyr gofal plant wrth ddefnyddio’r Gymraeg.

- Mae Dyfarniad y Gymraeg ym maes Gofal Plant ar gyfer darparwyr cyfrwng Saesneg wedi cael ei ddatblygu yn ystod y flwyddyn gan un o’n Harweinwyr Gofal Plant a Swyddog Datblygu Dechrau’n Deg, gyda’r nod o gynorthwyo lleoliadau i ddod yn ddarparwyr dwyieithog, a bydd yn cael ei lansio ym mis Medi 2022. Dyfarniad fesul cam yw hwn, a fydd yn cael ei gwblhau dros gyfnod o 3 blynedd. Mae pob cyfnod yn cwmpasu rhannau o’r drefn ddyddiol, meysydd chwarae, rhigymau/caneuon, amser stori a diwylliant Cymru. Mae’n ddull gweithredu lleoliad cyfan, felly bydd yr holl staff yn gallu gwreiddio’r Gymraeg yn eu harferion pob dydd. Wrth i bob cam gael ei gwblhau a’i ddyfarnu, bydd y lleoliad yn cynnal digwyddiad dathlu, er enghraifft Aros a Chwarae, i ddangos eu harferion i rieni. Bydd cwrs hyfforddi i gyd-fynd â’r dyfarniad bob tymor, a bydd rhaid i ganran uchel o’r staff ei gwblhau.

- Mae ein swyddog datblygu sy’n medru’r Gymraeg wedi bod yn darparu sesiynau Cymraeg i’r staff yn y tîm gofal plant Blynyddoedd Cynnar a Dechrau’n Deg er mwyn gwella eu gallu sylfaenol i siarad Cymraeg. Y ffocws yw symud ymlaen trwy ganlyniadau’r Dyfarniad ar gyfer y Gymraeg ym maes Gofal Plant, a thrwy hynny gynyddu hyder a gwybodaeth i gefnogi’r lleoliadau cyfrwng Saesneg.

## 1.2 Addysg – y sector cynradd

1.2.1 Lansio ymgyrch farchnata ar draws y sir i hyrwyddo manteision addysg Gymraeg a manteision

Dwyieithrwydd

- Mae llyfryn ‘Bod yn Ddwyieithog’ yn dal i gael ei rannu gydag ysgolion. Mae gwaith cryf mewn partneriaeth yn parhau gyda Menter Iaith Castell-nedd Port Talbot (MICnPT), ac mae’r rhan fwyaf o’r ysgolion cyfrwng Cymraeg yn ymgysylltu â MICnPT i ddatblygu gweithgareddau cyfrwng Cymraeg ar gyfer disgyblion a rhieni yn eu hysgolion, er enghraifft y Gig rhithwir Cerddoriaeth Gymraeg ‘Tanio’r Ddraig’. Fodd bynnag, mae angen i’r gweithgareddau hyn gyrraedd y cymunedau ehangach er mwyn hyrwyddo ymhellach fanteision addysg Gymraeg a manteision dwyieithrwydd.

- Bydd gweithgor i hyrwyddo dwyieithrwydd ar draws y fwrdeistref sirol, a grewyd fel rhan o Gynllun Strategol newydd Castell-nedd Port Talbot ar gyfer y Gymraeg mewn Addysg (CSCA), yn creu a dosbarthu llyfryn dwyieithog wedi’i ddiweddaru/ddiwygio i amlygu manteision dwyieithrwydd.

- Nodwyd camau gweithredu yng Nghynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg i helpu i gynyddu capasiti darpariaeth cyn ysgol cyfrwng Cymraeg, yn ogystal â darparu gwybodaeth i rieni/ofalwyr sy’n hybu manteision addysg ddwyieithog.

1.2.2 	Cynyddu capasiti ysgolion cynradd cyfrwng Cymraeg mewn lleoliadau allweddol ac ystyried yn rhagweithiol agor ysgolion cynradd Cymraeg newydd yn y dyfodol agos

- Erbyn diwedd blwyddyn academaidd 2021-2022 crewyd 58 o leoedd cyfrwng Cymraeg ychwanegol (cynnydd o 14.6%) trwy ddatblygiadau cyfalaf y Cynllun Gwella Ysgolion Strategol y Grant Cyfrwng Cymraeg/y Cynnig Gofal Plant.

- Dyfarnwyd arian grant Llywodraeth Cymru ar gyfer prosiectau mewn sawl ysgol cyfrwng Cymraeg:

- YG Ystalyfera-Bro Dur – campws Ystalyfera – mae’r adeiladau newydd pellach gwerth £9m ar gyfer disgyblion oed uwchradd, i gynnwys maes chwarae glaswellt ffug a chyfleusterau chwaraeon yn parhau. Dyddiad cwblhau: Medi 2022.

- YGG Rhosafan – Grant Lleihau Dosbarthiadau Babanod (£1.34m) pedwar estyniad i ystafelloedd dosbarth, dyddiad cwblhau Gorffennaf 2021.

- YGG Tyle’r Ynn: (£1.14m) dau estyniad i ystafelloedd dosbarth, plws gofal plant newydd, cwblhau ym mis Gorffennaf 2021.

- YGG Cwmllynfell: (£640K) un ystafell ddosbarth, un cyfleuster gofal plant newydd, cwblhau ym mis Rhagfyr 2021.

- YGG Pontardawe: (£1.62m) dwy ystafell ddosbarth plws cyfleuster gofal plant, adnewyddu’r neuadd, cwblhau ym mis Mawrth 2022.

- YGG Blaendulais: (£1m) cyfleuster ychwanegol gydag 16 lle, cynllun yn cael ei ddatblygu ar hyn o bryd.

- Yn sgîl cyllid ychwanegol gan Lywodraeth Cymru, buddsoddwyd mewn sefydlu darpariaeth drochi ar gyfer hwyrddyfodiaid i’r Gymraeg. Bydd y ddarpariaeth drochi yn galluogi mwy o ddysgwyr i gael mynediad i addysg cyfrwng Cymraeg ar lefel gynradd. Mae’r ganolfan hwyrddyfodiaid yn cael ei datblygu ar hyn o bryd yn YGG Pontardawe ac mae disgwyl iddi agor ym mis Medi 2022.

1.2.3	Ystyried effeithiau datblygiadau tai newydd ar dwf addysg cyfrwng Cymraeg neu’r effaith ar gymunedau Cymraeg eu hiaith.

- Yn dilyn ymgynghoriad (rhwng mis Ionawr a mis Mawrth 2022), cymeradwyodd yr aelodau gyhoeddiad statudol cynnig i sefydlu ysgol gynradd newydd cyfrwng Cymraeg yn Nheras Sant Ioan, Mynachlog Nedd, Castell-nedd.

1.2.4 	Ymateb i ymgyrch Llywodraeth Cymru i greu miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050 trwy dargedu sector allweddol addysg Gymraeg

- Cyfarfu Fforwm Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg ym mis Gorffennaf 2021 i ddechrau datblygu Cynllun newydd 10 mlynedd. Gosodwyd targedau uchelgeisiol er mwyn cyrraedd targed 10-mlynedd Llywodraeth Cymru ar gyfer Castell-nedd Port Talbot, er mwyn cynyddu nifer y plant Blwyddyn 1 sy’n cael eu haddysgu trwy gyfrwng y Gymraeg. Cyflwynodd Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg, a gymeradwywyd gan yr aelodau, i Lywodraeth Cymru ym mis Chwefror 2022, ac mae wedi cael ei chymeradwyo ers hynny.

- Y targed 10-mlynedd trosfwaol yng Nghastell-nedd Port Talbot yw cynyddu nifer y plant Blwyddyn 1 sy’n cael eu haddysgu trwy gyfrwng y Gymraeg o 16.8% (252 o ddisgyblion) yn 2020/21 (Cyfrifiad ysgol blynyddol lefel disgybl (PLASC) 2021) i 27% (400 o ddisgyblion) erbyn 2032.

- Niferoedd PLASC 2021 ar gyfer y disgyblion derbyn ac ail flwyddyn y meithrin oedd 283 (18.7%) a 290 (21%) yn eu tro, felly yn y tymor byr, mae canrannau a niferoedd blwyddyn 1 yn debygol o gynyddu.

1.2.5 	Cefnogi datblygiad a thwf y Siarter Iaith sy’n annog defnydd rhagweithiol o’r Gymraeg mewn ysgolion ac yn y gymuned. Cefnogi’r Siarter Ail Iaith ar gyfer ysgolion cyfrwng Saesneg.

- Oherwydd y pandemig diweddar, bu’r cynnydd yn y maes hwn yn gyfyngedig. Fodd bynnag, pan oedd modd i’r disgyblion ddychwelyd i’r ysgol, roedd pwyslais ar wella sgiliau llafaredd y disgyblion, yn enwedig yn y sector cyfrwng Cymraeg. Mae’r Swyddog Datblygu Cyfrwng Cymraeg wedi canolbwyntio ar dri maes i ddatblygu hyfforddiant llafaredd Cymraeg:

  - Y strategaeth ‘Chwarae Blociau’

  - Cynllun llafaredd Cymraeg ‘Drilio Disglair’

  - ‘Sgleinio’n Sgwrsio’ – i ddatblygu sgiliau llafaredd lefel uwch y disgyblion (strategaethau dadlau a siarad cyhoeddus)

- Mae saith ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg yn dilyn targedau dyfarniad arian y Siarter Gymraeg, gyda thair ohonynt yn dilyn y dyfarniad Aur. Mae bron yr holl ysgolion cyfrwng Saesneg yn rhan o gynllun y Siarter Gymraeg ar hyn o bryd. Mae’r ‘Athrawon Bro’ yn parhau i weithio gyda’r ysgolion cyfrwng Saesneg i hybu a datblygu cynllun ‘Cymraeg Campus’ y Siarter Gymraeg, a mynd ati’n barhaus i annog mwy o ysgolion i ymwneud â hyn.

- Mae ein swyddogion datblygu yn dal i weithio’n agos gydag ysgolion i sicrhau continwwm dysgu iaith rhwng y cyfnodau allweddol presennol sy’n sicrhau dysgu iaith gwell a mwy uchelgeisiol i ddisgyblion. Rydyn ni hefyd yn gweithio gydag arweinwyr cwricwlwm i hybu perthynas fwy ystyrlon rhwng y dysgwr a’r Gymraeg, sy’n mynd y tu hwnt i’r ffocws academaidd ac yn alinio gyda’r Cwricwlwm newydd i Gymru. Ar hyn o bryd mae swyddogion yn gweithio gydag ysgolion ac asiantaethau lleol i ddatblygu adnoddau a gwybodaeth am yr ardaloedd lleol yn CNPT a’r cyffiniau – prosiect ‘Cynefin’, sy’n alinio’n dda â gweledigaeth y Cwricwlwm newydd i Gymru.

- Mae’r swyddogion datblygu wedi parhau i weithio’n effeithiol gyda MICnPT, yr Urdd ac asiantaethau allweddol eraill i sicrhau bod cyfleoedd anffurfiol i ddefnyddio’r Gymraeg yn cael eu hwyluso a’u hyrwyddo, er bod y rhan fwyaf o’r gwaith yma wedi cael ei gyflawni o bell.

1.2.6	Sicrhau bod rhieni’n cael eu hysbysu a’u cefnogi os byddant am barhau ag addysg cyfrwng Cymraeg eu plentyn

- Mae’r grŵp Facebook 'Welsh Homework Help', a grewyd gan Fentrau Iaith Castell-nedd Port Talbot ac Abertawe, yn dal i gynnig cefnogaeth ymarferol i rieni yn ardal Abertawe/Castell-nedd Port Talbot gyda gwaith cartref, ac unrhyw anawsterau sy’n ymwneud ag addysg cyfrwng Cymraeg. Mae athrawon, staff cymorth a gweithwyr proffesiynol o sefydliadau megis y Mentrau Iaith (Castell-nedd Port Talbot ac Abertawe), Cymraeg i Blant, yr Urdd ac eraill ar y Fforwm yn darparu’r gefnogaeth yma i rieni. Gall rhieni bostio cwestiynau a gofyn am help neu esboniad neu ofyn am adnoddau i helpu. Ym mis Mehefin 2022 roedd 270 o aelodau yn y grŵp.

## 1.3 Addysg – y sector uwchradd

1.3.1	Cynyddu nifer y dysgwyr mewn ysgolion uwchradd cyfrwng Cymraeg

- Bu gostyngiad bychan yn niferoedd a chanran Bl7, 248 (14.9%) yn 2021 o gymharu â 257 (15.2%) yn 2020.

- Mae canran y disgyblion sy’n trosglwyddo i Ysgol Gymraeg Ystalyfera Bro-Dur yn uwch nag ers blynyddoedd lawer (86%). Mae’r nifer sydd ddim yn trosglwyddo uchaf ym Mhontardawe, Trebannws ac Ystalyfera. Er bod hyn yn dal yn bryder, mae’r canranau trosglwyddo wedi gwella’n sylweddol (+ 6%).

- Dyma rai o’r gweithgareddau pontio a gynhaliwyd yng nghlwstwr Ysgol Gymraeg Ystalyfera Bro Dur (YGYBD) i gynnal disgyblion yn y sector:

  - Ystalyfera’n cyfri – mae athrawon o YGYBD yn mynychu ysgolion clwstwr am 1 awr yr wythnos i gyflwyno cyfres benodol o wersi

  - Hawl i Holi – mae disgyblion a staff o YGYBD yn mynychu ysgolion clwstwr, ac mae’r disgyblion cynradd yn cael cyfle i ofyn cwestiynau neu leisio unrhyw bryderon ynghylch pontio

  - Gwefan bontio ar gyfer disgyblion sy’n trosglwyddo i YGYBD

  - Diwrnodau pontio ychwanegol ar gyfer disgyblion ag Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) neu orbryder

  - Diwrnodau agored ar gyfer disgyblion a nosweithiau agored ar gyfer teuluoedd

  - Gŵyl Haf – gwersyll haf 3-diwrnod ar gyfer disgyblion Blwyddyn 5, wedi’i seilio ar thema benodol, a ddilynwyd gan gyflwyniad i’r rhieni

  - Proms – lleisiol ac offerynnol. Mae disgyblion Bl5 a Bl6 o ysgolion y clwstwr yn mynychu YGYBD ac yn cael eu haddysgu gan y staff a’r disgyblion am y dydd. Dilynir hyn gan berfformiad cerddorfaol yn yr hwyr (offerynnol) neu berfformiad gan Gôr Clwstwr YGYBD (yn ystod hanner amser gêm rygbi’r Gweilch)

  - Gig Tanio’r Ddraig – mae disgyblion Bl5, 6, 7 yn mynychu gŵyl gerddoriaeth yn flynyddol ar feysydd chwarae YGYBD, lle mae’r goreuon o fandiau cyfoes a doniau Cymru yn perfformio

  - Diwrnod chwaraeon clwstwr ar gyfer disgyblion CA2 o ysgolion cynradd bwydo ar feysydd chwarae YGYBD

1.3.2 Cynyddu’r cyfleoedd mewn ysgolion cyfrwng Saesneg i ddefnyddio’r Gymraeg fel cyfrwng hyfforddi

- Mae hyn yn dal i gael ei ystyried, a bydd yn cael ei drafod yng nghyfarfodydd tymhorol fforwm Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg.

1.3.3 Galluogi dysgwyr i newid o addysg cyfrwng Saesneg i addysg cyfrwng Cymraeg ar ddiwedd Cyfnod

Allweddol 2

- Mae rhaglen drochi ar gyfer hwyrddyfodiaid i’r Gymraeg i gael ei sefydlu â chyllid ychwanegol a dderbyniwyd gan Lywodraeth Cymru. Bydd y ddarpariaeth drochi yn galluogi mwy o ddysgwyr i gael mynediad at addysg cyfrwng Cymraeg yn y cynradd. Mae’r ganolfan hwyrddyfodiaid yn cael ei datblygu ar hyn o bryd yn YGG Pontardawe ac mae disgwyl iddi agor ym mis Medi 2022.

1.3.4 Sicrhau bod rhaglenni Ymwybyddiaeth o’r Gymraeg yn cael eu cynnwys yn y cwricwlwm ABCh mewn ysgolion uwchradd, gan gynnwys cerddoriaeth draddodiadol, diwylliant a hanes/treftadaeth

- Mae gwefan ysgolion CNPT a grewyd gan ddysgwyr, i hybu diwylliant modern Cymru, hanes a’r ardal leol, wedi cael ei lansio ac ychwanegir ati’n rheolaidd yn y rhan fwyaf o’r ysgolion cyfrwng Cymraeg. Mae hefyd wedi cael ei chyflwyno i’r holl ysgolion cyfrwng Saesneg ar ffurf prosiect ‘Cynefin’, sy’n alinio’n dda â gweledigaeth y Cwricwlwm newydd i Gymru.

- Rydyn ni wedi dechrau gweithio gyda dysgwyr ar draws pob sector ac oed i gasglu barn a syniadau ynghylch hyrwyddo’r Gymraeg, diwylliant cyfoes, hanes a theimlad o berthyn. Bydd llais y disgybl yn hanfodol wrth adolygu a phenderfynu ar ein cynllun gweithredu blynyddol.

- Bydd Ysgol Gynradd Baglan, ysgol flaenllaw cyfrwng Saesneg sydd ag arfer ardderchog, yn rhannu adnoddau a syniadau, yn ogystal â chefnogi ysgolion eraill wrth iddyn nhw ddylunio’r cwricwlwm, gan sicrhau bod diwylliant Cymru, ei hanes a gwerthfawrogiad o’r ardal leol yn cael eu gwreiddio yn eu cwricwlwm newydd.

1.3.5 Gweithio gyda phartneriaid allweddol i greu cyfleoedd i blant a phobl ifanc ddefnyddio’r Gymraeg y tu allan

i oriau ysgol, er mwyn cryfhau’r cysylltiad rhwng iaith addysg a’r gymuned

- Daliodd ein gweithwyr ieuenctid Cymraeg eu hiaith ati i gefnogi defnydd o’r Gymraeg wrth i’n clybiau ieuenctid ailagor. Mae’r Clwb Ieuenctid Cymraeg yn parhau i gyflwyno sesiynau wythnosol i bobl ifanc trwy Teams, ac mae’r gweithgareddau’n cynnwys sesiynau ynghylch diwylliant a threftadaeth Cymru.

- Bu gweithwyr yn ein gwasanaeth ieuenctid yn allweddol wrth ymgysylltu â phobl ifanc yn y Gymraeg a’r Saesneg fel rhan o Ymgyrch Dewch i Sgwrsio’r Cyngor yn ystod haf 2021. Roedd yr ymgyrch yn casglu barn pobl sy’n byw ac yn gweithio yng Nghastell-nedd Port Talbot ynghylch beth sy’n bwysig iddyn nhw ‘nawr ac yn y dyfodol’ gydag adborth a ddefnyddir i lywio Cynllun Corfforaethol y Cyngor 2022-2027.

- Cynigiwyd hyfforddiant yn y Gymraeg unwaith eto i’r holl weithwyr ieuenctid cymunedol rhan amser, er mwyn helpu i greu cyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg y tu allan i amgylchedd yr ysgol a chynyddu defnydd o’r Gymraeg mewn cymunedau.

1.3.6 Cynyddu nifer y gweithgareddau cymdeithasol trwy gyfrwng y Gymraeg neu sy’n cynnwys diwylliant a

threftadaeth Cymru ar gyfer plant oed cynradd

- Rydym wedi ymweld ag ysgolion cynradd cyfrwng Cymraeg i gynyddu ymwybyddiaeth o’r Clwb Ieuenctid Cymraeg, ac o ganlyniad mae nifer o bobl ifanc wedi ymuno â’r Clwb Ieuenctid.

1.3.7 Cynyddu nifer y gweithgareddau cymdeithasol trwy gyfrwng y Gymraeg neu sy’n cynnwys diwylliant a

threftadaeth Cymru ar gyfer plant oed Uwchradd

- Lansiwyd y Clwb Ieuenctid Symudol, y Clwb Ieuenctid newydd trwy gyfrwng y Gymraeg, ym mis Mehefin 2021, i roi cyfle i bobl ifanc ddatblygu eu sgiliau yn y Gymraeg a mynd i’r afael ag ynysu cymdeithasol. Fel yn achos ein clybiau ieuenctid eraill, yn ystod y cyfnod hwn cynhaliwyd gweithgareddau yn rhithwir ar y cychwyn, gyda deunyddiau ac adnoddau’n cael eu hanfon at y bobl ifanc cyn y cyfarfod, er mwyn iddyn nhw fedru ymuno yn y gweithgareddau a gynlluniwyd. Wrth i’r cyfyngiadau gael eu llacio, ailsefydlwyd gweithgareddau wyneb yn wyneb.

- Mae’r Gymraeg yn dal yn nodwedd o’n Cwricwlwm Clybiau Ieuenctid. Yn ystod y pandemig, cyflwynwyd gweithgareddau’n rhithwir, ac effeithiodd hynny ar yr ystod o sesiynau a gyflwynwyd. Fodd bynnag, yn ystod 2021-2022 mae ein clybiau ieuenctid cymunedol wedi ailagor ac mae sesiynau wyneb yn wyneb wedi cael eu cynnal ar iaith a diwylliant Cymru; mae un clwb wedi cyflwyno 4 Sesiwn ar Iaith a Diwylliant Cymru a luniwyd i ymgysylltu â phobl ifanc ynghylch defnydd o’r Gymraeg a threftadaeth a diwylliant Cymru.

- Darparodd y gweithgareddau a gynhaliwyd y tu allan i’r clwb ieuenctid gyfleoedd pellach i bobl ifanc gynyddu eu defnydd o’r Gymraeg mewn lleoliadau treftadaeth, chwaraeon a gweithgareddau hamdden eraill.

- Mae’r Cyngor Ieuenctid a’r Dirprwy Faer Ieuenctid newydd yn parhau i hybu’r Gymraeg a Diwylliant Cymru. Eleni mae’r Dirprwy Faer Ieuenctid wedi cyflwyno amrywiol negeseuon i bobl ifanc yn Gymraeg, ac mae wedi cael sylw ar yr orsaf radio leol.

- Mae’r Cyngor Ieuenctid, y mae dau aelod ohono hefyd yn aelodau o Senedd Ieuenctid Cymru, yn parhau i weithio gyda’r Senedd a Llywodraeth Cymru ar faterion sy’n effeithio ar bobl ifanc yng Nghymru.

1.3.8 Annog mwy o ddefnydd cymdeithasol o’r Gymraeg gan ddisgyblion sy’n mynychu Ysgol Gymraeg Ystalyfera Bro Dur.

- Yn ogystal â’r sesiynau rhithwir wythnosol yn ystod y tymor, daliodd Clwb Ieuenctid y Gymraeg ati i gyflwyno sesiynau yn ystod gwyliau’r haf a phob hanner tymor.

1.3.9 Darparu cyfleoedd i bobl ifanc yn Ystalyfera a Bro Dur ddefnyddio’r Gymraeg yn y gymuned

- Roedd cyrsiau Hylendid Bwyd wedi cael eu cynnig i ddisgyblion Ystalyfera a Bro Dur, ond gwaetha’r modd fe’u gohiriwyd oherwydd y pandemig. Fodd bynnag, aildrefnwyd y cyrsiau hyn ar gyfer 2022-2023.

- Cynhaliwyd hyfforddiant ar y Gymraeg ar gyfer gweithwyr ieuenctid cymunedol rhan amser, i hybu cyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg yn y gymuned: cwblhaodd pedwar aelod o staff y Cwrs Rhagflas o’r Gymraeg – Dysgu Cymraeg (Croeso: Rhannau 1 a 2).

- Mae’r Cyngor Ieuenctid yn parhau i gynnwys lle i gynrychiolydd ar gyfer y Gymraeg, tra bod y Dirprwy Faer Ieuenctid newydd yn hyrwyddo’r Gymraeg, ac mae wedi sôn am hynny yn ei hadduned wrth gychwyn yn y swydd.

# Blaenoriaeth Strategol 2: Teuluoedd

## 2.1 Trosglwyddo Iaith yn y Cartref

2.1.1 Cynyddu ymwybyddiaeth o bwysigrwydd trosglwyddo iaith ymhlith oedolion ifanc sy’n siarad Cymraeg

- Mae cau clybiau ieuenctid a lleoliadau eraill yn ystod y pandemig wedi cael effaith sylweddol ar y defnydd o’r Gymraeg mewn lleoliadau cymdeithasol.

- Ni fu modd symud ymlaen gyda datblygiad a chyflwyniad rhaglenni ymwybyddiaeth iaith cyrsiau ABCh mewn ysgolion yn ystod y flwyddyn, er y rhagwelir y bydd y Cwricwlwm newydd i Gymru yn darparu mwy o gyfle i gyflawni’r cam gweithredu hwn yn y dyfodol.

2.1.2 Cynyddu ymwybyddiaeth o bwysigrwydd trosglwyddo iaith ymhlith teuluoedd

- Rhennir fideos Signalong a rhai Cymraeg ar ein tudalennau Facebook Blynyddoedd Cynnar a Dechrau’n Deg er mwyn i deuluoedd eu defnyddio gartref.

- Mae nifer o sesiynau ar-lein ac wyneb yn wyneb wedi cael eu darparu gan Cymraeg i Blant, ‘Me & My Baby’ ‘Baby Welsh Story, Sign & Rhyme time’ ‘Cuppa and Chat Cymraeg’. Maen nhw hefyd wedi rhannu stori wedi’i recordio a sesiynau canu.

- Cynigiwyd sesiynau ‘Clwb Cwtsh’ ar-lein trwy’r Mudiad Meithrin er mwyn i deuluoedd ddysgu ymadroddion Cymraeg syml i’w defnyddio gyda’r teulu gartref.

- Mae MICnPT yn cynnig digwyddiadau wyneb yn wyneb megis sesiynau crefft i blant, Bore Coffi i oedolion ymarfer eu Cymraeg, a ‘Helfa Drysor’ i deuluoedd ym Mharc y Gnoll.

2.1.3 Trefnu ymgyrch farchnata yn targedu oedolion ifanc sy’n siarad Cymraeg

- Er na symudwyd ymlaen gydag unrhyw ymgyrch farchnata ffurfiol, mae cynnwys cyfryngau cymdeithasol, taflenni/llyfrynnau, gweithgareddau a grwpiau wedi cael eu datblygu/dosbarthu/cynnal i annog pobl ifanc ac oedolion, yn arbennig rhieni, i ddysgu a defnyddio’r Gymraeg mewn amrywiaeth o leoliadau, gyda MICnPT yn chwarae rôl allweddol yn y gwaith hwn.

2.1.4 Darparu cefnogaeth i rieni sydd â phlant mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg er mwyn lliniaru pryderon

ynghylch helpu gyda gwaith cartref

- Mae MICnPT, ynghyd â Menter Abertawe, wedi creu adnodd i rieni sydd â phlant mewn addysg cyfrwng Cymraeg, i’w helpu gyda gwaith cartref ac addysg. Mae’r grŵp Facebook newydd 'Welsh Homework Help' ar gael i rieni, ond hefyd i athrawon sy’n barod i gynnig help a chefnogaeth. Mae’r grŵp yn galluogi’r aelodau i bostio cwestiynau/tasgau gwaith cartref penodol, a derbyn help a chyngor gan yr aelodau eraill. Bydd hyn hefyd yn cael ei drafod yng nghyfarfodydd is-bwyllgorau’r CSCA o fis Ebrill 2022.

2.1.5 Darparu gofal plant trwy gyfrwng y Gymraeg

- Ar 30 Awst 2021 roedd 10.5% o’r cyfanswm o 2199 o leoedd gofal plant cofrestredig oedd ar gael yng Nghastell-nedd Port Talbot yn rhai cyfrwng Cymraeg. Roedd 452 o leoedd gofal plant Dechrau’n Deg y flwyddyn (ar sail data 2020-2021) ar draws ein lleoliadau, yr oedd 65 ohonynt (14.4%) yn rhai categori 3 Cymraeg a lleoliadau gofal plant categori 2 Cymraeg/Saesneg.

- Mae’r sesiynau Ti a Fi yn YGG Tyle’r Ynn ac yn Sgiwen wedi ailgychwyn wedi i’r cyfyngiadau gael eu dileu, ac mae sesiwn newydd wedi cychwyn yn YGG Cwmllynfell, fel rhan o’r lleoliad gofal plant newydd.

- Oherwydd y pandemig, nid oedd Llywodraeth Cymru yn gofyn bod data’r Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant yn cael ei adnewyddu fel y cynlluniwyd yn wreiddiol yn ystod 2020. Mae Archwiliad Digonolrwydd Gofal Plant wedi’i ddiweddaru wedi cael ei gwblhau’n ddiweddar, ac mae’n disgwyl am gymeradwyaeth yr Aelodau cyn bod yn destun ymgynghori.

    - Darparu cyfleoedd gofal plant cyfrwng Cymraeg yn ystod gwyliau’r Ysgol

- Nid yw’r adolygiad o anghenion gofal plant yn ystod gwyliau’r ysgol wedi cael ei gwblhau eto, ond mae’n bosibl y bydd hynny’n awr yn cael ei gwmpasu gan yr Archwiliad Digonolrwydd Gofal Plant sydd wedi’i ddiweddaru, y sonnir amdano uchod, ac a gwblhawyd yn ddiweddar.

2.1.7 Cynyddu nifer y gweithgareddau Cymraeg sy’n darparu er budd teuluoedd

- Mae MICnPT wedi bod yn gweithio gyda Chanolfan Celfyddydau Pontardawe ers mis Awst 2021 ar raglen amrywiol, a fu’n llwyddiannus, o ddigwyddiadau Cymraeg. Mae dau gant o blant ac oedolion wedi mynychu digwyddiadau megis:

  - Bore o Hwyl i deuluoedd

  - Siani Sionc

  - Bore o Hwyl Calan Gaeaf

  - Gig Dydd Miwsig Cymru

2.1.8 Cynyddu’r gweithgareddau â ffocws teuluol trwy gyfrwng y Gymraeg

- Yn dilyn blwyddyn lwyddiannus yn 2021-2022, rhagwelir y bydd mwy o ddigwyddiadau’n cael eu cynnal yng Nghanolfan Celfyddydau Pontardawe yn ystod 2022-23, gyda chefnogaeth MICnPT.

# Blaenoriaeth Strategol 3: Cymunedau

## 3.1 Y Gymraeg yn y Gymuned

3.1.1	Defnyddio technoleg cyfathrebu i hysbysebu cyfleoedd cyflogaeth sy’n galw am sgiliau dwyieithog

- Fe wnaethon ni lansio tudalennau newydd ar gyfer swyddi ar y we, er mwyn hyrwyddo cyfeoedd cyflogaeth yn well o fewn y Cyngor, gyda’r holl swyddi yn parhau i nodi a oes angen sgiliau Cymraeg.

- Mae swyddi lle mae’r Gymraeg yn hanfodol/ddymunol yn cael eu hysbysebu ar safleoedd swyddi Cymraeg allanol. Mae MICnPT yn cynorthwyo trwy ddosbarthu/hysbysebu swyddi i’w haelodau a phostio ar eu platfformau cyfryngau cymdeithasol.

3.1.2	Sicrhau bod Canolfannau Hamdden yn mynd ati’n rhagweithiol i hybu defnydd o’r Gymraeg, a hynny o ran darpariaeth a gwneud yr iaith yn weladwy.

- Er bod gan Celtic Leisure, sy’n rhedeg ein cyfleusterau hamdden a chwaraeon ar hyn o bryd, eu Cynllun Iaith Gymraeg eu hunain, bu cynnydd cyfyngedig o ran cysylltu â’r camau gweithredu yn Strategaeth Hyrwyddo’r Gymraeg, sefyllfa a waethygwyd gan y pandemig.

- Fodd bynnag, ym mis Chwefror 2022 penderfynodd yr aelodau ddychwelyd y gwasanaethau hamdden o dan do, sydd yng ngofal Celtic Leisure, i’r Cyngor, er y bydd yn cymryd hyd at flwyddyn i gwblhau’r gwaith angenrheidiol i weithredu’r penderfyniad. Bydd camau gweithredu priodol a pherthnasol ar gyfer y gwasanaeth hamdden dan do yn cael eu hystyried fel rhan o’r adolygiad o Strategaeth Hyrwyddo’r Gymraeg yn ystod y misoedd nesaf.

3.1.3 Sicrhau mynediad i oedolion i gyfleoedd dysgu cyfrwng Cymraeg

- Yn ystod 2021-2022 fe wnaethon ni ddiweddaru ein tudalen ar y we i gynnwys dolenni i gyfleoedd hyfforddi iaith yn y fwrdeistref sirol.

3.1.4	Ystyried Ymdeimlad o Le (i gynnwys iaith, diwylliant a threftadaeth Cymru) wrth ddatblygu’r Cynllun Rheoli	Cyrchfan

- Fe wnaethon ni lansio’n hymgyrch Calon Ddramatig Cymru ym mis Medi 2021, gyda gwefan newydd a llyfryn hyrwyddo yn arddangos holl amrywiaeth tirlun, harddwch, celfyddydau a threftadaeth y fwrdeistref sirol. Mae’r gweithgareddau hamdden hefyd yn cael eu cynnwys, gydag amrywiaeth o deithiau cerdded mewn ardaloedd/ar safleoedd treftadaeth allweddol.

3.1.5 Dathlu diwylliant a threftadaeth y fwrdeistref sirol

- Er ein bod bob amser wedi cydnabod pwysigrwydd ein treftadaeth a’n diwylliant, mae hynny bellach yn cael ei gydnabod yn gliriach yn ein Cynllun Corfforaethol ar gyfer 2022-2027, yn benodol gydag Amcan Llesiant 3 – Bod ein hamgylchedd lleol, ein diwylliant a’n treftadaeth yn gallu cael eu mwynhau gan genedlaethau’r dyfodol. Trwy ein hymgyrch Dewch i Sgwrsio, a lywiodd ddatblygiad y Cynllun, dywedodd pobl leol wrthyn ni fod eu hamgylchedd lleol, yr iaith Gymraeg a’n treftadaeth a’n diwylliant yn bwysig iddyn nhw; yn arbennig hyrwyddo’r iaith Gymraeg, ein traddodiadau a’n diwylliant.

- Bydd y Strategaeth Diwylliant a Threftadaeth arfaethedig yn helpu i hybu’r cam hwn; dathlu traddodiadau, diwylliant a threftadaeth ein hardal, yn ogystal â hyrwyddo diwylliant modern Cymru, ei hanes a’n hardal leol.

## 3.2 Y Gymraeg yn y Gweithle

3.2.1	Bod y Cyngor yn cydymffurfio’n llawn â Safonau’r Gymraeg

- Yn ystod y flwyddyn mae Grŵp Swyddogion y Gymraeg wedi diweddaru’r wybodaeth sydd ar gael a chynnwys peth deunydd newydd, er enghraifft canllawiau i gyflogeion, rhestr wirio ar gyfer cyfarfodydd, a chanllaw i gyfieithiadau Cymraeg.

- Ceir manylion pellach ar gydymffurfio â’r Safonau yn Adroddiad Blynyddol Safonau’r Gymraeg 2021-2022, a gyhoeddwyd ar ein gwefan.

3.2.2	Sicrhau bod niferoedd y staff yn ddigonol ar gyfer lefel y Gymraeg y gofynnir amdani er mwyn cydymffurfio â Safonau’r Gymraeg.

- Cynyddodd nifer y swyddi a hysbysebwyd yn ystod y flwyddyn o gymharu â 2020-2021 (637 yn hytrach na 291), er bod canran y swyddi a hysbysebwyd fel rhai lle roedd y Gymraeg yn hanfodol/ddymunol wedi parhau yr un fath (29.6% y llynedd o gymharu â 29.2% yn 2020-2021).

- Mae strategaeth sgiliau iaith i gael ei datblygu yn ystod y flwyddyn sy’n dod, er mwyn ein helpu i weithio at sicrhau gweithlu dwyieithog sy’n adlewyrchu sgiliau iaith y fwrdeistref sirol.

3.2.3	Mapio lefelau cyfredol o sgiliau yn y Gymraeg

- Roedd nifer y staff a nododd fod ganddyn nhw sgiliau Cymraeg yn ystod 2021-2022 yn parhau’n gymharol isel at ei gilydd. Fodd bynnag, roedd cynnydd bychan yn nifer y staff oedd yn nodi eu bod yn siarad ac yn ysgrifennu’r iaith yn rhugl (137 o gymharu â 126 yn ystod 2020-2021).

- Er mai’r disgwyl yn wreiddiol oedd cyflwyno asesiad iaith newydd fel rhan o weithredu system AD/Cyflogres newydd ddiwedd hydref 2021, wedi ystyried ymhellach, bernir yn awr fod cyflwyno hyn yn raddol yn ystod 2022-2023 yn fwy priodol.  Bydd y fframwaith asesu iaith hwn yn galluogi’r staff i asesu eu sgiliau iaith, ac yna diweddaru eu cofnodion AD, yn unol â meini prawf a gydnabyddir yn eang.

3.2.4	Darparu cyfleoedd i staff wella’u sgiliau iaith

- Mae’r cyfleoedd i ddysgu/wella sgiliau Cymraeg wedi parhau yn ystod 2021-2022, gyda chyrsiau ar-lein yn cael eu darparu i’r holl staff.

- Fodd bynnag, bu gostyngiad sylweddol yn nifer y staff sy’n cyrchu cyrsiau Cymraeg e-ddysgu yn ystod 2021-2022 (cyfanswm o 37 o gymharu â 248 yn 2020-2021). Er nad ymddengys bod rheswm arbennig am y gostyngiad hwn, mae’n debygol bod newidiadau i drefniadau gwaith tua diwedd 2020-2021 ac ar hyd 2021-2022 (mwy o ysgolion yn ailagor yn llawn, trefniadau newydd gweithio hybrid ar gyfer staff swyddfa, llwyth gwaith yn cynyddu/blaenoriaethau’n newid, a gostyngiad yn nifer y staff a ailgyfeiriwyd ar y cychwyn), yn ogystal â cholledion naturiol, wedi cyfrannu at y gostyngiad hwn.

3.2.5	Galluogi’r staff a’r Aelodau Etholedig i fod yn ymwybodol o hanes a diwylliant yr iaith Gymraeg, gan gynnwys cydymffurfio â deddfwriaeth y Gymraeg

- Bydd y cysylltiadau rhwng yr iaith Gymraeg, y Strategaeth arfaethedig ar gyfer Treftadaeth, Diwylliant, Chwaraeon a Hamdden, a mentrau eraill, wrth symud ymlaen, yn cael eu harchwilio yn ystod y flwyddyn sy’n dod.

3.2.6	Creu amgylchedd sy’n annog mwy o ddefnydd o’r Gymraeg

- Rydym ni’n parhau i annog defnydd o’r Gymraeg, yn ogystal â chynyddu ymwybyddiaeth o’r hawl i ddefnyddio’r Gymraeg. Mae’r canlynol yn enghreifftiau o’r gweithgareddau a gynhaliwyd yn ystod 2021-2022:

- Diwrnod Hawliau’r Gymraeg – fe’i dathlir yn flynyddol ym mis Rhagfyr, gan atgoffa’r cyhoedd a’r staff i ddefnyddio’r Gymraeg yn eu hymwneud â ni.

- Cynhyrchwyd cefndiroedd Cymraeg ar gyfer Microsoft Teams, ac anogir staff sy’n medru’r Gymraeg a dysgwyr i’w defnyddio yn eu cyfarfodydd Teams, i helpu i hybu trafodaethau yn y Gymraeg.

- Rydym wedi creu adran fwy gweladwy i’r Gymraeg ar ein gwefan, yn cyfeirio ymlaen at safonau’r Gymraeg, hyrwyddo’r Gymraeg a chyfleoedd i ddysgu a defnyddio’r Gymraeg. Bydd hyn yn parhau i gael ei ddiweddaru a’i wella yn ystod 2022-2023.

- Caiff gwybodaeth ynghylch digwyddiadau Cymraeg a deunydd hyrwyddo ei phostio ar grwpiau Yammer y staff; yn ddiweddar gwelwyd cynnydd yn nifer yr aelodau staff, gan ddefnyddio Cymraeg achlysurol trwy’r platfform yma.

- Yn sgîl y symud i blatfformau gwaith amgen, mae Grŵp Swyddogion y Gymraeg wedi creu dau grŵp Yammer ym mis Mawrth/Ebrill 2022; un i alluogi siaradwyr Cymraeg i sgwrsio a chefnogi cyfoedion a’r llall i’r holl staff gael mynediad at wybodaeth, cymorth a chefnogaeth, yn ogystal â deunyddiau hyrwyddo. Bydd y rhain yn gwbl weithredol yn ystod 2022-2023.

3.2.7	Darparu cefnogaeth ar y fewnrwyd i siaradwyr a dysgwyr Cymraeg

- Mae adnoddau i helpu a chefnogi’r holl staff gan gynnwys siaradwyr a dysgwyr Cymraeg yn parhau i gael eu datblygu gan Grŵp Swyddogion y Gymraeg, ac ar gael ar ein mewnrwyd; mae’r adnoddau iaith defnyddiol, e.e. e-ddysgu, gwirwyr gramadeg a sillafu ar-lein, geiriaduron ar-lein ac offer cyfieithu ar gael i’r holl staff.

3.2.8	Normaleiddio’r defnydd o’r Gymraeg yn y gweithle

- Er bod polisïau yn ymwneud â chyflogaeth staff wedi cael eu cynhyrchu yn Gymraeg ac ar gael ar ein mewnrwyd, hyd yma nid oes unrhyw aelod o staff wedi dymuno derbyn gwybodaeth ynghylch eu cyflogaeth yn Gymraeg.

- Bydd y gweithgareddau hyrwyddo sydd i’w cynnal/cydlynu gan Grŵp Swyddogion y Gymraeg yn ystod 2022-2023 yn parhau i helpu i godi proffil y Gymraeg yn y gweithle, ac felly yn annog defnydd o’r iaith.

3.2.9 Hyrwyddo cynlluniau sy’n dangos yn weledol bod croeso i’r Gymraeg yn y gweithle

- Buon ni’n dathlu Diwrnod Hawliau’r Gymraeg (7 Rhagfyr 2021) ag ymgyrch gyhoeddusrwydd arall ar raddfa fach, oherwydd y cyfyngiadau oedd yn cael eu gorfodi ar y pryd. Cyfyngwyd yr ymgyrch gyhoeddusrwydd i’n platfformau cyfryngau cymdeithasol a’r wybodaeth i aelodau staff yn ein diweddariad Sway wythnosol, adran newyddion y Fewnrwyd a sianeli Yammer y staff.

- Cynhyrchwyd cefndiroedd Cymraeg ar gyfer Microsoft Teams, ac anogwyd staff oedd yn medru’r Gymraeg a dysgwyr i’w defnyddio yn eu cyfarfodydd Teams; dyma rai enghreifftiau:

3.2.10 Dosbarthu deunydd hyrwyddo’r Gymraeg i’r staff

- Mae’r gwaith rhagweithiol i hyrwyddo’r Gymraeg ymhlith y staff wedi bod yn gyfyngedig yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, ond wrth i’r cyfyngiadau gael eu dileu, ac i drefniadau gwaith newydd ddod i’w lle, bydd laniardau, bathodynnau ac ati yn cael eu hailgyflwyno i’r gweithlu yn ystod y misoedd nesaf.

3.2.11 Datblygu hyder wrth ddefnyddio’r Gymraeg yn ysgrifenedig

- Mae Cysill a Cysgair ar gael i’n holl staff trwy ein hadran TG. Bydd yr offer hyn, wedi’u cyfuno â’r cwrs ysgrifennu Cymraeg ar-lein a luniwyd ar gyfer y rhai sydd heb ddefnyddio’r sgil yma ers cyfnod hir, neu y mae ysgrifennu Cymraeg yn newydd iddynt, yn helpu i roi hwb i hyder ymhlith y staff. Er na chyrchodd neb y cwrs hwn yn ystod 2021-2022, y gobaith yw y bydd y sefyllfa hon yn cael ei gwyrdroi trwy’r ymgyrch hyrwyddo yn ystod y misoedd nesaf.

3.2.12 Datblygu rhyngwyneb dwyieithog i’r fewnrwyd a dewislen a rhyngwyneb dwyieithog ar gyfer cymwysiadau

gwe

- Gan fod ein Porth Cynllunio yn defnyddio Linguaskin at ddibenion cyfieithu, roeddem yn ystyried ei ddefnyddio gyda chymwysiadau gwe eraill, ac rydym ni’n dal i archwilio hyn.

3.2.13 Annog staff ac Aelodau Etholedig i ddefnyddio’r Gymraeg mewn cyfarfodydd mewnol ac allanol a

mewn cyflwyniadau

- Bu cynnydd yn y defnydd o’r Gymraeg mewn cyfarfodydd yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Mae’r defnydd o nifer bychan o eiriau ac ymadroddion gan aelodau etholedig Cymraeg eu hiaith mewn cyfarfodydd wedi helpu i sbarduno hyder eraill i ddefnyddio ymadroddion byr mewn cyfarfodydd hefyd.

- Er bod cyfarfodydd dwyieithog y cyngor i fod i gychwyn yn ystod 2021-2022, penderfynodd Grŵp Cyfeirio TGCh yr Aelodau (un o is-grwpiau Pwyllgor y Gwasanaethau Democrataidd) y dylai prynu a gweinyddu’r trwyddedau, rhoi hyfforddiant Zoom rhithwir i’r Aelodau, yn ogystal â phrynu gliniaduron ychwanegol (oedd i gyd yn ofynnol i ddefnyddio’r system) aros tan weinyddiaeth newydd y Cyngor.

Bydd cyfieithu ar y pryd yng nghyfarfodydd y Cyngor yn awr yn cychwyn ym mis Medi 2022, pan gynhelir cyfarfodydd gan ddefnyddio cyfarpar Hybrid/Gweddarlledu Public-I, sydd i bob pwrpas yn galluogi elfennau cyfieithu’r system ddigidol.

3.2.14 Annog Aelodau Etholedig i ddefnyddio’r Gymraeg mewn cyfarfodydd mewnol ac allanol ac mewn

cyflwyniadau

- Er bod bwriad i gynhyrchu rhestr o eiriau/ymadroddion i’w defnyddio gan siaradwyr di-Gymraeg mewn cyfarfodydd, er mwyn annog defnydd o’r Gymraeg mewn cyfarfodydd, mae’r defnydd o ymadroddion Cymraeg ac ati wedi datblygu’n organig dros amser, gan leihau’r angen am restr ‘swyddogol’ ar hyn o bryd. Fodd bynnag, bydd Grŵp Swyddogion y Gymraeg ac Adran y Gwasanaethau Democrataidd yn archwilio cyfleoedd i annog defnydd pellach o’r Gymraeg mewn cyfarfodydd etc., ac ymarferoldeb gwneud hynny.

## 3.3 Sefydliadau trydydd parti sy’n gysylltiedig â CBS CNPT

3.3.1 Sicrhau bod yr holl grwpiau neu sefydliadau sy’n derbyn cyllid trydydd parti gan y Cyngor yn bodloni meini

prawf y grant o ran y Gymraeg

- Mae ffurflenni cais am gyllid grant trydydd sector yn cynnwys adran benodol ar y Gymraeg: yr effaith bydd cyllid yn ei chael ar gyfleoedd i ddefnyddio’r iaith a’i thrin yn gyfartal â’r Saesneg. Asesir pob cais yn erbyn meini prawf y Gymraeg.

- Cynhyrchwyd Polisi Dyfarnu Grantiau (y Gymraeg) (fe’i cyhoeddwyd ym mis Mai 2022) i helpu i sicrhau bod gofynion y safonau perthnasol yn agwedd integredig ar y broses grantiau yng Nghastell-nedd Port Talbot. Cyhoeddwyd y polisi ym mis Mai 2022.

## 3.4 Cysylltu Datblygu Economaidd â iaith

3.4.1	Sicrhau bod yr holl staff Datblygu Economaidd rheng flaen yn darparu gwybodaeth briodol ynghylch hyrwyddo’r Gymraeg a sut y gall wella busnes fel pwynt gwerthu unigryw (USP).

- Ers datblygu’r strategaeth, mae’r cynnydd o ran y cam gweithredu hwn wedi bod yn gyfyngedig yn sgîl nifer o ffactorau arwyddocaol a fu’n ddylanwadol; daeth swyddog ‘Cymraeg Byd Busnes’ MICnPT, oedd i gynorthwyo gyda’r cam gweithredu hwn, yn ôl o gyfnod mamolaeth yn union cyn dyfodiad y pandemig, ac o ganlyniad, ataliwyd yr holl waith wrth i ninnau ac eraill ddod i delerau â ffyrdd newydd o weithio ac ailflaenoriaethu adnoddau.

- Er i’r cyfyngiadau gael eu llacio ac i ffyrdd newydd o weithio gael eu gwreiddio yn ystod 2021-2022, nid oedd capasiti digonol i symud y cam gweithredu hwn ymlaen yn ystod y flwyddyn. Fodd bynnag, wrth roi Cynllun Corfforaethol 2022-2027 ar waith, yn ogystal â’r adolygiad o Strategaeth Hyrwyddo’r Gymraeg, bydd cyfle i ystyried sut gallwn ni gyflawni’r cam gweithredu hwn yn well.

3.4.2 Annog busnesau i hyrwyddo’r Gymraeg

- Fel yn achos yr uchod, ni fu fawr ddim cynnydd yn ystod 2021-2022, fodd bynnag, fel rhan o’r adolygiad o’r Strategaeth, rhoddir ystyriaeth i ddichonoldeb camau gweithredu cyfredol, yn ogystal â datblygu rhai mwy effeithiol.

## 3.5 Cryfhau cysylltiadau â pholisïau a strategaethau allweddol y Cyngor

3.5.1 Adolygu’r Cynllun Datblygu Lleol er mwyn cryfhau’r elfen Gymraeg mewn perthynas â holl ardaloedd y

fwrdeistref sirol, nid ardaloedd sy’n ieithyddol sensitif yn unig.

- Mae’r gwaith ar y fersiwn nesaf o’r Cynllun Datblygu Lleol ar waith, a rhoddir ystyriaeth i gryfhau’r elfennau Cymraeg sy’n rhan ohono, a’r polisïau cysylltiedig ar draws y fwrdeistref sirol.

3.5.2	Sicrhau bod Strategaeth Hyrwyddo’r Gymraeg yn cael ei hintegreiddio i Gynllun Gweithredu’r Cymoedd, a ddatblygwyd gan y Grŵp Gorchwyl a Gorffen.

- Mae egwyddorion Strategaeth Hyrwyddo’r Gymraeg yn darparu sylfaen ar gyfer Cynllun Gweithredu’r Cymoedd, er enghraifft, mae’r ddarpariaeth gofal plant yn cynnwys darparwyr Cymraeg (gweler y cynnydd mewn perthynas â’r camau gweithredu blynyddoedd cynnar); mae pob cais am grant trydydd sector yn cynnwys elfennau Cymraeg, a chafwyd ceisiadau llwyddiannus gan sefydliadau yn ardaloedd y cymoedd a/neu y bydd eu gweithgareddau o fudd i’n cymoedd.

3.5.3 Annog sefydliadau cymunedol trydydd parti sydd wedi derbyn cyfrifoldeb am asedau a fu’n eiddo i’r cyngor

i fabwysiadu polisïau iaith Gymraeg yn unol â CBSCNPT.

- Ni fu modd symud ymlaen gyda’r cam gweithredu hwn ar hyn o bryd, ond yn ystod y flwyddyn sy’n dod byddwn ni’n ystyried y ffordd orau o gyflawni’r cam gweithredu hwn.

# Adran 2 – Camau gweithredu sydd â ffocws yn y Fforwm Iaith

# Blaenoriaeth Strategol 1: Plant a Phobl Ifanc

## Addysg - Darpariaeth y Blynyddoedd Cynnar

1.1.4 Cynyddu nifer y Cylchoedd Ti a Fi a’r Cylchoedd Meithrin

- Mae swyddogion Mudiad Meithrin yn parhau i weithio gyda’r tîm Blynyddoedd Cynnar i ddatblygu ac ehangu Cylchoedd Meithrin ar draws y fwrdeistref, yn arbennig trwy eu rhaglen Sefydlu a Symud (Cwmllynfell a Tyle’r Ynn).

1.1.5 Cynyddu nifer y rhieni sy’n anfon eu plant i addysg Gymraeg

- Mae Cymraeg i Blant yn parhau i ddarparu ystod o grwpiau cefnogi megis tylino babanod, yoga babanod, sesiynau Story, Sign and Song, gyda’r nod o gyflwyno’r Gymraeg i rieni a’u babanod ar y cyfle cynharaf. Fodd bynnag, gan fod diffyg cyllid ar gael er mwyn i Cymraeg i Blant gynyddu nifer y sesiynau sy’n cael eu darparu, bydd y cyfraniad at y cam gweithredu hwn yn cael ei gyfyngu wrth symud ymlaen.

- Mae ein Tîm Blynyddoedd Cynnar yn parhau i weithio’n agos gyda’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd i ddatblygu gwybodaeth ar gyfer rhieni sy’n chwilio am grwpiau, gofal plant ac ysgolion cyfrwng Cymraeg, a pharhau i amlygu manteision dwyieithrwydd a’r Gymraeg i rieni, gan gynnwys presenoldeb ar-lein, mynediad at storïau a rhigymau Cymraeg, cyfeirio ymlaen at wersi Cymraeg ar gyfer rhieni etc.

- Mae MICnPT yn parhau i ddarparu gwybodaeth i rieni am fanteision addysg Gymraeg. Dosbarthwyd taflenni yn amlygu manteision allweddol siarad Cymraeg i’r ysgolion hynny sydd wedi gofyn am gefnogaeth ychwanegol i ddarparu gwybodaeth i rieni. Ar ben hynny, dosbarthwyd pecynau hyrwyddo’r iaith i 156 o dai yn Rhos, ynghyd â’r daflen y cyfeiriwyd ati eisoes, fel rhan o’r gwaith i hybu, annog a gwella’r defnydd o’r Gymraeg yn y gymuned leol honno.

1.1.6 Darparu hyfforddiant iaith sylfaenol i weithwyr mewn lleoliadau cyfrwng Saesneg yn bennaf

- Mae ein staff yn gweithio gyda lleoliadau cyfrwng Saesneg i wella’r Gymraeg maen nhw’n ei chynnig trwy gynllun sicrhau ansawdd ar gyfer y Gymraeg sy’n seiliedig ar ddyfarniadau, gan gynnwys cefnogaeth, mynediad at hyfforddiant a sesiynau galw heibio ar gyfer caffael y Gymraeg. Gallai’r newid yn y categorïau dros amser olygu symudiad o leoliadau Saesneg categori 1 i leoliadau Cymraeg/Saesneg categori 2.

- Mae aelodau’r Mudiad Meithrin wedi parhau i dderbyn sesiynau a gynhelir gan Academi, sydd wedi darparu ystod o gyfleoedd datblygu a dysgu.

1.1.7 Gwella’r dilyniant iaith o Gylchoedd Meithrin i addysg cyfrwng Cymraeg

- Mae prosiectau yn YGG Pontardawe, YGG Cwmllynfell ac YGG Tyle’r Ynn wedi cael eu cwblhau neu’n agos at hynny, a fydd yn sicrhau cynnydd o 150 o leoedd Amser Llawn i ddisgyblion yn nifer y lleoedd Cyfnod Sylfaen sydd ar gael mewn ysgolion cynradd.

## 1.2 Y sector addysg bellach

1.2.7 Cynyddu’r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg yng Ngholeg Castell-nedd Port Talbot

- Mae Grŵp Colegau CCNPT wedi bod yn weithredol yn y maes hwn, a dyma rai enghreifftiau o’r gwaith a wnaed:

  - Penodwyd darlithwyr sy’n siarad Cymraeg ym meysydd Gofal Plant a Gwasanaethau Cyhoeddus i gyflwyno unedau Cymraeg/dwyieithog. Ar ben hynny, mae unedau mathemateg, adeiladu, amaeth, chwaraeon a thrin gwallt wedi cael eu cyfieithu a’u cyflwyno yn Gymraeg.

  - Mae Amlinelliad o Gynllun Cyflawni wedi cael ei ddatblygu, gyda’r ffocws allweddol o sefydlu a gwreiddio opsiynau/modiwlau galwedigaethol cyfrwng Cymraeg/dwyieithog yn y tri maes blaenoriaeth cychwynnol – Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Gofal Plant a Gwasanaethau Cyhoeddus.

  - Cynigir cyrsiau Cymraeg iaith gyntaf ac ail iaith Lefel AS ac A i fyfyrwyr.

  - Sicrhawyd cyllid i recriwtio tiwtor Cymraeg Gwaith i gyflwyno cyrsiau Dysgu Cymraeg yn unig i staff y coleg. Ar hyn o bryd mae 26 o staff wedi cofrestru ar y cynllun.

1.2.8 Darparu cyfleoedd cymdeithasol i ddysgwyr coleg gwrdd a defnyddio’r Gymraeg

- Mae Grŵp Colegau CCNPT yn parhau i weithio ar Gynllun Gweithredu Addysg Bellach a Phrentisiaeth cyfrwng Cymraeg i’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol, Tuag at Cymraeg 2050: Miliwn o Siaradwyr Cymraeg. Mae nifer o gamau gweithredu i ‘wella a datblygu’r gefnogaeth sydd ar gael ar gyfer gweithgareddau cymdeithasol ac anffurfiol yn Gymraeg ym mhob sefydliad’ yn cael eu cynnwys yn y cynllun gweithredu, gan gynnwys:

  - Cynyddu ymwybyddiaeth o’r cyfleoedd sy’n cael eu darparu gan sefydliadau partner a datblygu perthynas gryfach, e.e. gyda Mentrau Iaith, Clybiau Ffermwyr Ifanc, a’r Urdd, ar gyfer pobl ifanc rhwng 16 a 25 oed.

  - Annog aelodaeth coleg o Fforymau Iaith Cymraeg er mwyn rhannu arfer gorau o’r gweithgareddau sydd ar waith ar hyn o bryd mewn sefydliadau, a chynyddu ymwybyddiaeth o’r cyfleoedd sydd ar gael i ddefnyddio’r Gymraeg mewn cyd-destun cymdeithasol.

  - Annog canolfannau iaith Cymraeg i hybu eu cyfleoedd i ddysgwyr ddefnyddio’r Gymraeg mewn cyd-destun cymdeithasol

  - Cefnogi Sefydliadau Addysg Bellach i beilota a dysgu gan weithgareddau peilot sydd eisoes yn digwydd, megis “Seren Iaith” a “Gwobr Iaith”, er mwyn cynyddu defnydd dysgwyr o’r Gymraeg tu allan i’r dosbarth.

  - Datblygu cyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg mewn gweithgareddau chwaraeon fel rhan o’u dysgu a’r tu allan.

  - Gwella’r cyfathrebu a’r ymgysylltiad â gweithgareddau hyrwyddo Llywodraeth Cymru, megis Dydd Miwsig Cymru ymhlith y garfan ôl-16.

# Blaenoriaeth Strategol 2: Teuluoedd

## 2.1 Trosglwyddo Iaith yn y Cartref

2.1.9 Sicrhau bod mwy o rieni’n defnyddio’r Gymraeg yn iaith y cartref

- Cynhaliodd MICnPT ymgyrch cyfryngau cymdeithasol 'Trosglwyddo Cymraeg yn y Cartref' ym mis Ionawr 2022 a gyrhaeddodd 5129 o bobl, gydag 141 o bobl yn ymgysylltu â’r postiadau.

- Mae Dysgu Cymraeg wedi derbyn cyllid i ddarparu cwrs iaith 'Cymraeg yn y Cartref' a luniwyd gyda golwg ar rieni: bydd staff MICnPT/Cymraeg i Blant yn darparu gwasanaeth gwarchod plant gyda gweithgareddau cyfrwng Cymraeg mewn sesiynau misol wyneb yn wyneb ar gyfer y rhieni hynny sydd wedi rhoi eu henwau i lawr ar gyfer y cwrs. Rhagwelir y bydd hyn yn cychwyn ym mis Mai 2022.

2.1.10 Cynyddu ymwybyddiaeth o bwysigrwydd trosglwyddo iaith ymhlith oedolion ifanc sy’n siarad Cymraeg

- Mae Grŵp Colegau CCNPT wedi nodi camau gweithredu lleol i helpu i gyflawni’r rhai a geir yng Nghynllun Gweithredu Cyfrwng Cymraeg Addysg Bellach a Phrentisiaeth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, Tuag at Cymraeg 2050: Miliwn o siaradwyr Cymraeg. Mae’r camau gweithredu lleol hyn hefyd yn cefnogi ac yn ategu’r hyn rydym ni am ei gyflawni yn ardal ehangach Castell-nedd Port Talbot. Ceir camau i ddathlu, hyrwyddo a hybu defnydd o’r Gymraeg ym mhob agwedd ar fywyd beunyddiol yn y cynllun gweithredu, er enghraifft:

  - Cyflwyno rhaglen flynyddol o ddigwyddiadau a gweithgareddau cymdeithasol ac anffurfiol amrywiol, i gyd-fynd â dyddiadau allweddol yng nghalendr diwylliannol Cymru.

  - Annog myfyrwyr chwaraeon i gyfranogi yng nghynllun Prentisiaeth Chwaraeon yr Urdd a gweithredu fel stiwardiaid yn nigwyddiadau chwaraeon yr Urdd mewn ysgolion cynradd cyfrwng Cymraeg lleol.

  - Datblygu mentrau gwobrwyo myfyrwyr i gydnabod defnydd o’r Gymraeg y tu allan i’r dosbarth.

## 2.2 Cymraeg i Oedolion

2.2.1 Cynyddu nifer yr oedolion sy’n dysgu Cymraeg

- Mae Grŵp Colegau CCNPT wedi ailsefydlu Hyrwyddwyr Dwyieithog i’r staff, yn ogystal â dynodi dau lysgennad myfyrwyr i hybu a dathlu iaith a diwylliant Cymru ar gampws CNPT a champws Powys.

- Ar ben hyn, ehangwyd y ddarpariaeth cyrsiau Cymraeg i staff yng Ngrŵp Colegau CCNPT i gynnwys Cymraeg Gwaith, Dysgu Cymraeg a Sgiliaith (methodoleg addysgu dwyieithog).

2.2.2 Cynyddu nifer y dysgwyr sy’n symud ymlaen o lefelau Mynediad a Sylfaen i gyrsiau lefel Uwch

- Er na fu modd sicrhau trosolwg o’r niferoedd sy’n cyrchu/symud ymlaen trwy gyrsiau Dysgu Cymraeg yn Rhanbarth Bae Abertawe, mae niferoedd sy’n cyrchu/symud ymlaen trwy amrywiol lefelau cyrsiau ar gael ar gyfer Grŵp Colegau CCNPT a CBSCNPT:

  - CBCNPT – bu naw aelod o staff yn cyrchu/symud ymlaen at lefelau uwch o gyrsiau Cymraeg yn ystod y flwyddyn; cwblhaodd pedwar eu cyrsiau, ac roedd aelod arall o staff yn agos at orffen.

  - CCNPT – bu 26 aelod o staff (gan gynnwys 20 o staff academaidd) yn cyrchu/symud ymlaen at lefelau uwch o gyrsiau Cymraeg yn ystod y flwyddyn.

2.2.3 Darparu mwy o gyrsiau iaith yn y gweithle ar amrywiol lefelau o allu, fel bod mwy o gyflogeion yn gallu

gweithio’n ddwyieithog

- Mae amrywiaeth o lefelau a chyrsiau, rhithwir ac wyneb yn wyneb, yn dal ar gael trwy Dysgu Cymraeg Rhanbarth Bae Abertawe. Mae staff y Cyngor a Grŵp Colegau CCNPT wedi manteisio ar gyfleoedd oedd ar gael ar bob lefel o allu.

- Mae Grŵp Colegau CCNPT wedi llwyddo i gyrchu cyrsiau Cymraeg Gwaith i’r fath raddau nes eu bod wedi’u nodi’n enghraifft o arfer da, a hyd yn oed wedi derbyn gwobr Cyflogwr Cymraeg Gwaith y Flwyddyn 2020. Mae cyrsiau Cymraeg Gwaith ar-lein wedi cael eu mewnosod i gynllun sefydlu’r Coleg ar gyfer pob aelod newydd o staff, ac fe’u cynigir hefyd ar ffurf targedau Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP) i’r holl staff, gan sicrhau bod staff Grŵp Colegau CCNPT yn parhau i ddatblygu eu sgiliau yn y Gymraeg.

2.2.4 Darparu cyfleoedd anffurfiol i ddysgwyr Cymraeg gwrdd ac ymarfer eu sgiliau iaith

- Mae MICnPT yn hwyluso/cefnogi nifer o grwpiau ar draws Castell-nedd Port Talbot sy’n darparu cyfleoedd i ddysgwyr yr iaith gwrdd mewn amgylchedd anffurfiol. Dyma rai enghreifftiau:

  - Bore Coffi / Caffi Cymraeg

  - Caffi Cymraeg Pontardawe – cychwynnodd ym mis Mawrth 2022 ac mae’n cwrdd bob pythefnos yn Llyfrgell Pontardawe

  - Caffi Cymraeg Creunant – grŵp a dyfodd o’r gymuned a gynhelir bob wythnos yn Neuadd Cymuned y Creunant

  - Bore Coffi Aberafan – mae’r grŵp yn cwrdd bob dydd Gwener yng Ngwesty Traeth Aberafan

  - Sesh Sŵn – sesiynau cerddoriaeth a gynhelir yn rhithwir bob mis i ddysgu caneuon/tonau Cymraeg

  - Gweithdy Gwerin – cychwynnodd ym mis Ebrill 2022, yn debyg i’r Sesh Sŵn, ond yn fwy o wers anffurfiol wyneb yn wyneb ym Mhontardawe.

2.2.5 Darparu cyfleoedd i ddysgwyr Cymraeg integreiddio i rwydweithiau a sefydliadau lle mae’r Gymraeg yn

cael ei siarad

- Bu MICnPT yn gweithio gyda Chanolfan Celfyddydau Pontardawe yn ystod y flwyddyn i greu rhaglen o ddigwyddiadau Cymraeg amrywiol ar gyfer 2021-2022. Roedd y rhaglen yn cynnig rhywbeth i bawb ac ar gyfer pob lefel o allu. Roedd y rhaglen yn cynnwys sioeau i blant, bore coffi Shwmae Su’mae, digwyddiadau cerddoriaeth a noson gomedi, a gwerthfawrogwyd pob un ohonynt yn fawr gan y cynulleidfaoedd.

Mae MICnPT yn awyddus i weithio gyda Chanolfan y Celfyddydau eto, ar raglen ar gyfer 2022-2023.

2.2.6 Darparu cyfleoedd ar-lein i ddysgwyr ymarfer eu Cymraeg

- Mae MICnPT wedi parhau i greu a rhannu cynnwys ar-lein, i ddarparu cyfleoedd a gweithgareddau cymdeithasol i gefnogi rhieni y mae eu plant mewn addysg cyfrwng Cymraeg, adnoddau i blant o bob oed, ac i ddysgwyr, ochr yn ochr â chynnig gwybodaeth am dreftadaeth a hanes Cymru, materion lleol a mwy.

# Blaenoriaeth Strategol 3: Cymunedau

# 3.1 Y Gymraeg yn y Gymuned

3.1.6 Sicrhau bod y gostyngiad yng nghanran y siaradwyr Cymraeg yng Nghwm Tawe yn gyfyngedig, gyda

chynllun gweithredu a luniwyd yn benodol ar gyfer yr ardal, a gweithio ochr yn ochr â Thŷ’r Gwrhyd i gael effaith strategol ar yr ardal

  - Hyd yma ni fu fawr ddim cynnydd arwyddocaol o ran y cam gweithredu hwn, a bydd angen ystyried a yw’n dal yn berthnasol, neu a ddylid datblygu cam gweithredu mwy priodol i atal y dirywiad.

3.1.7 Sicrhau bod ardaloedd poblog Castell-nedd a Phort Talbot yn cael eu targedu fel ardaloedd twf posibl, a

datblygu cynlluniau gweithredu ar gyfer y ddwy dref a’u pobl

- Nid yw’r gwaith i wireddu’r cam hwn wedi cychwyn eto, ac oherwydd dyfodiad y pandemig efallai na fydd yn bosibl ymdrin yn llawn â hyn yn ystod oes y strategaeth hon.

3.1.8 Sicrhau bod clybiau chwaraeon yn cael eu cefnogi i ddefnyddio’r Gymraeg fel iaith naturiol, ac annog

defnydd o’r Gymraeg mewn cyd-destunau clwb ffurfiol ac anffurfiol

- Hyd yma ni fu fawr ddim cynnydd arwyddocaol o ran y cam gweithredu hwn, a bydd angen ystyried a yw’n dal yn berthnasol, neu a ddylid datblygu cam gweithredu mwy priodol i atal y dirywiad.

3.1.9 Annog defnydd o’r Gymraeg mewn cyfarfodydd Cyngor Cymuned a Thref, yn ogystal â Chyngor

Gwasanaethau Gwirfoddol CNPT, y Siambr Fasnach a chyfarfodydd a fforymau yn y sector gwirfoddol

- Hyd yma ni fu fawr ddim cynnydd arwyddocaol o ran y cam gweithredu hwn, a bydd angen ystyried a yw’n dal yn berthnasol, neu a ddylid datblygu cam gweithredu mwy priodol i atal y dirywiad.

3.1.10 Sicrhau ymwneud y gymuned a gwirfoddolwyr wrth gynllunio a threfnu gweithgareddau Cymraeg

- Mae MICnPT yn parhau i chwarae rôl arwyddocaol yn sefydlu a hwyluso grwpiau a digwyddiadau er mwyn hybu gweithgareddau yn Gymraeg, o weithio gyda Chanolfan Celfyddydau Pontardawe i grwpiau Bore Coffi, ac o weithgareddau ar-lein i blant a theuluoedd i ‘Help gyda Gwaith Cartref Cymraeg’.